## Sheet1
序号 | 项目 | 描述 | 阶段 | 负责人 | 协助人 | 预计开始日期 | 预计结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期
1 | 培训项目开发 |  | 一 | 周江阳 | 伍灿严 | 2019-06-13 | 2019-06-18 | 2019-06-13 | 2019-06-18
2 | 培训项目初评 |  | 一 | 周江阳 | 伍灿严 | 2019-06-18 | 2019-06-18
3 | 培训项目修正 |  | 一 | 周江阳 | 伍灿严 | 2019-06-19 | 2019-06-20
4 | 公司项目培训 | 讲解图片上传项目 | 二 | 陈赖军 | 伍灿严 | 2019-06-21 | 2019-06-26
5 |  | 讲解报备项目 | 二 | 陈赖军 | 伍灿严 | 2019-06-27 | 2019-06-29
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24