## 项目总表
序号 | 项目名称 | 优先级 | 项目进度 | 状态 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 饭堂、咖啡厅订餐系统 | 中 | 已报价 | 进行中 | 伍灿严 |  |  |  |  | 已报价
2 | 集团行政OA系统 | 高 | 需求整理 | 进行中 | 伍灿严 | 2019-06-13 |  |  |  | 需求收集阶段。行政部已经提供部分需求清单（未确定完成时间）。
3 | 集团研发部提成核算系统 | 低 |  | 未开始 | [5 empty] | 需求调研阶段。目前完成研发部调研，5月12日完成 品牌公司调研。
4 | 工程报备系统 | 中 |  | 未开始
5 | 奥特莱斯系列报备功能 | 高 | 需求整理 | 进行中 | 陈赖军
6 | 产品图片智能识别系统 | 高 | 开发中 | 进行中 | 陈赖军 | 2019-06-14 | 2019-06-28 | 2019-06-14 |  | 智能识图功能已经开发完成，配套的计费开发中。
7 | 产品定价功能 | 低 |  | 未开始
8 | 产品资料变更功能 | 低 |  | 未开始
9 | 格斯图专卖店保护功能 | 低 |  | 未开始 | 陈赖军
10 | 条形码自定义批量打印功能 | 低 |  | 未开始 | 陈赖军
11 | 新防伪防窜系统 | 低 |  | 未开始
12 | 产品入库扫描功能 | 低 |  | 未开始
13 | 权限管理系统 | 高 | 需求整理 | 进行中 | 伍灿严 | 2019-06-13 |  |  |  | 已经确认引入到阶段的OA系统，正在作功能分析。
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## OA系统
系统模块 | 功能模块 | 功能项 | 功能描述 | 上线阶段 | 功能平台 | 实现方式 | 预计开始日期 | 预计结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 备注
基础准备 | 企业微信接口分析
OA基本需要调研
CCFlow前端分析
CCFlow后端分析
CCFLow数据库分析
CCGPM前端分析
CCGPM后端分析
CCGPM数据库分析
企业微信功能封装 | 扫码登入 | 扫码登入 |  |  |  | 自主开发 |  |  |  |  | 功能封装
| 人员管理 | 人员管理 |  |  |  | 自主开发 |  |  |  |  | 功能封装
| 组织结构管理 | 组织结构管理 |  |  |  | 自主开发 |  |  |  |  | 功能封装
| 消息推送 | 消息推送 |  |  |  | 自主开发 |  |  |  |  | 功能封装
| 公告推送 | 公告推送 |  |  |  | 自主开发 |  |  |  |  | 功能封装
OA | 通用模块 | 系统登入 | 需要实现扫码登入 |  | PC/Mobile | 自主开发 |  |  |  |  | UI需要调整，并添加扫码功能。
| 考勤模块 | 请假申请 |  |  | PC/Mobile | CCFlow |  |  |  |  | UI需要调整
|  | 调休申请 |  |  | PC/Mobile | CCFlow |  |  |  |  | UI需要调整
|  | 补卡申请 |  |  | PC/Mobile | CCFlow |  |  |  |  | UI需要调整
|  | 出差申请 |  |  | PC/Mobile | CCFlow |  |  |  |  | UI需要调整
|  | 加班申请 |  |  | PC/Mobile | CCFlow |  |  |  |  | UI需要调整
| 行政 | 人员调动 |  |  |  | 自主开发
|  | 员工入职 |  |  |  | 自主开发
|  | 员工离职 |  |  |  | 自主开发
|  | 培训申请 |  |  |  | CCFlow
|  | 用车申请 |  |  |  | CCFlow
|  | 会议室申请 |  |  |  | CCFlow
|  | 领用申请 |  |  |  | CCFlow
住宿申请
|  | 拜访预约 |  |  |  | CCFlow
用餐申请
|  | 饭卡申请 |  |  |  | CCFlow
|  | 公司公告 |  |  |  | 自主开发
|  | 门禁管理 |  |  |  | 自主开发
|  | 展厅预约 |  |  |  | 自主开发
流程管理后台 | 流程管理 | 创建流程 |  |  | PC | CCFlow
|  | 编辑流程 |  |  | PC | 自主开发
|  | 查询流程 |  |  | PC | CCFlow
| 表单管理 | 新建表单 |  |  | PC | CCFlow
|  | 编程表单 |  |  | PC | CCFlow
| 基础信息管理 | 系统管理-节假日设置 |  |  | PC | CCFlow
|  | 系统管理-表结构 |  |  | PC | CCFlow
|  | 系统管理-二级管理员 |  |  | PC | CCFlow
|  | 系统管理-工具箱 |  |  | PC | CCFlow
|  | 系统管理-修改密码 |  |  | PC | CCFlow
|  | 系统管理-JavaScript脚本导入 |  |  | PC | CCFlow
|  | 系统管理-SQL配置模版设置 |  |  | PC | CCFlow
|  | 系统管理-系统枚举 |  |  | PC | CCFlow
|  | 系统管理-字典表 |  |  | PC | CCFlow
|  | 组织结构-岗位类型维护 |  |  | PC | CCFlow
|  | 组织结构-岗位维护 |  |  | PC | CCFlow
|  | 组织结构-部门台帐 |  |  | PC | CCFlow
|  | 组织结构-部门树 |  |  | PC | CCFlow
|  | 组织结构-人员台帐 |  |  | PC | CCFlow
|  | 组织结构-部门人员树 |  |  | PC | CCFlow
|  | 组织结构-组织结构 |  |  | PC | CCFlow
|  | 组织结构-独立组织 |  |  | PC | CCFlow
|  | 组织结构-权限组 |  |  | PC | CCFlow
|  | 菜单权限-系统类别 |  |  | PC | CCFlow
|  | 菜单权限-系统台帐 |  |  | PC | CCFlow
|  | 菜单权限-权限组 |  |  | PC | CCFlow
|  | 菜单权限-岗位菜单 |  |  | PC | CCFlow
|  | 菜单权限-人员菜单 |  |  | PC | CCFlow
|  | 菜单权限-菜单树 |  |  | PC | CCFlow
权限管理 | 一般功能 | 系统登入 |  |  | PC | CCGPM
| 组织结构管理 | 岗位类型 |  |  | PC | CCGPM
|  | 岗位 |  |  | PC | CCGPM
|  | 职务维护 |  |  | PC | CCGPM
|  | 岗位权限 |  |  | PC | CCGPM
|  | 组织结构 |  |  | PC | CCGPM
|  | 管理员设置 |  |  | PC | CCGPM
|  | 批量导入 |  |  | PC | CCGPM |  |  |  |  | 报错
| BPM菜单权限管理 | BPM系统菜单 |  |  | PC | CCGPM |  |  |  |  | 新增按钮在chrome下失效
|  | 权限组 |  |  | PC | CCGPM
|  | 按菜单分配权限 |  |  | PC | CCGPM
|  | 按用户分配权限 |  |  | PC | CCGPM
|  | 按岗位分配权限 |  |  | PC | CCGPM
|  | 按权限组分配权限 |  |  | PC | CCGPM
| 系统设置 | 表结构 |  |  | PC | CCGPM
|  | 系统枚举值 |  |  | PC | CCGPM
|  | 数据源 |  |  | PC | CCGPM
|  | 编码表 |  |  | PC | CCGPM
|  | JS校验库 |  |  | PC | CCGPM
|  | 功能执行 |  |  | PC | CCGPM
|  | 节假日设置 |  |  | PC | CCGPM
|  | 预先审批权规则设置 |  |  | PC | CCGPM
|  | 文件上传 |  |  | PC | CCGPM

## 产品智能识别系统
序号 | 模块 | 功能名称 | 负责人 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 |  | 图片入库 | 陈赖军 | 2019-06-14 | 2019-06-14 |  |  | 把目前拥有的图片数据库匹配拿取品号一起上传
2 |  | 图片定时更新入库 | 陈赖军 | 2019-06-15 | 2019-06-17 |  |  | 定时查询数据库根据更新情况上传图片
3 | 前端 | 搜索结果从微信小程序端传到web进行库存查询的方式展示 | 陈赖军 | 2019-06-18 | 2019-06-22
4 | 前端 | 小程序增加查看余额 | 陈赖军 | 2019-06-23 | 2019-06-24
5 | 后端 | 小程序增加扣费 | 陈赖军 | 2019-06-25 | 2019-06-27
6 | 后端 | 会员充值 | 陈赖军 | 2019-06-28 | 2019-06-28

## OA功能清单
功能模块 | 功能项 | 功能描述 | 实现方式 | 是否需要与其他系统对接 | 是否需要生成任务
考勤模块 | 请假申请 |  | CCFlow
| 调休申请 |  | CCFlow
| 补卡申请 |  | CCFlow
| 出差申请 |  | CCFlow
| 加班申请 |  | CCFlow
行政 | 人员调动 |  | 自主开发
| 员工入职 |  | 自主开发
| 员工离职 |  | 自主开发
| 培训申请 |  | CCFlow
| 用车申请 |  | CCFlow
| 会议室申请 |  | CCFlow
| 领用申请 |  | CCFlow
住宿申请
| 拜访预约 |  | CCFlow
用餐申请
| 饭卡申请 |  | CCFlow
| 公司公告 |  | 自主开发
| 门禁管理 |  | 自主开发
| 展厅预约 |  | 自主开发

## 字码
优先级
高
中
低